**Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Калманском районе**

 **на 2020-2024 годы»**

**Цель программы:** Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Калманского района.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма;
* повышение информированности жителей Калманского района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов;
* усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения;
* организация взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти при осуществлении мер по противодействию терроризму.

В 2022 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

* лекции и беседы, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде;
* обеспечивается антитеррористическая защищенность при проведении культурных и спортивно-массовых мероприятий на территории района силами Отделения Полиции по Калманскому району и членов районной общественной организации «Добровольная народная дружина»;
* проводятся учебные тренировки с персоналом учреждений образования, здравоохранения и культуры по отработке действий руководства, персонала при угрозе теракта и ликвидации его последствий;
* отделением полиции по Калманскому району регулярно перед началом учебного года, летней оздоровительной кампании и накануне проведения массовых мероприятий проводятся обследования образовательных и культурно-досуговых учреждений района на предмет их антитеррористической защищенности;
* во исполнение планов работы по профилактике терроризма в учреждениях образования и культуры района имеются наглядно-агитационные материалы по правам ребенка, содержащие социальную рекламу, телефоны доверия, телефоны первой помощи для детей в случае экстремальных ситуаций, Конвенция о правах ребенка и т.д., в помещениях культурно-досуговых учреждений, библиотеках имеется соответствующая литература и плакаты по толерантности и действиям в случае террористической угрозы.

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводились культурные и спортивные мероприятия, лектории, информационные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

На территории Калманского района создана антитеррористическая комиссии. В 2022 году проведено 4 заседания комиссии. Рассмотрены все вопросы, установленные в плане работы комиссии. На постоянной основе комиссия взаимодействует с миграционным пунктом, с полицией, КГКУ «УСЗН по Калманскому району», КГБУЗ «Калманская ЦРБ» и другими органами профилактики терроризма.

Ежеквартально администрацией района осуществляется взаимодействие с ТП УФМС, по вопросам противодействия экстремизму в сфере межнациональных отношений, в том числе осуществляется обмен информацией о состоянии законности в сфере межнациональных отношений и миграции, проводится мониторинг ситуации в данной области правоотношений.

В рамках исполнения Комплексного плана на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. N Пр-2665 КГКУ «УСЗН по Калманскому району», администрациями сельсоветов, миграционной службой района предусмотрено проведение работы с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности лицам прибывших из Азиатских стран.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 167,0 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 166,5 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2022 году составило 99,7 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Калманском районе на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2022 год | Факт 2022 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество проведенных учебных тренировок, обучающих семинаров, «круглых столов» по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 16 | 16 | 100 |
| 2.Количество потенциально опасных объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения, оборудованных кнопками тревожной сигнализации | шт. | 27 | 27 | 100 |
| 3.Удельный вес объектов с массовым пребыванием людей, имеющих внешние ограждения | % | 73 | 73 | 100 |
| 4.Удельный вес объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных входными металлическими дверьми | % | 42 | 42 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 100 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 99,7 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 90,9 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 96,9 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 96,9 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.