**Муниципальная программа**

**«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района»**

**Цель программы:** Обеспечение эффективности и надежности функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, финансовой стабильности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* газификация Калманского района Алтайского края на 2020-2024 годы;
* модернизация объектов ЖКХ Калманского района Алтайского края на 2020-2024 годы;
* оптимизация работы систем теплоснабжения и водоснабжения, модернизация объектов с использование энергоэффективного оборудования;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

В 2022 году в рамках реализации программы выполнены следующие значимые мероприятия:

1. Завершено строительство и ввод в эксплуатацию новой газовой котельной для теплоснабжения административных зданий в с. Калманка по ул. Ленина д. 21 и ул. Ленина д. 26.

2. Завершены работы по реконструкции тепловых сетей для административных зданий по ул. Ленина д.21 и ул. Ленина д. 26.

3. Выполнены работы по капитальному ремонту водозаборных скважин в с. Панфилово, пос. Александровка и пос. Троицк и устройству водонапорных башен в с. Усть-Алейка и с. Шилово.

4. Разработаны сметы на выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей для многоквартирных домов № 63,65 по ул. Взлетная и дома №4 по ул. Новая в с. Новороманово.

В рамках участия Калманского района в реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы». В летний период 2022 года выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли на многоквартирном доме по ул. Взлетна,63 в с. Новороманово.

Плановый объем финансирования составлял 25904,71 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 19076,9 тыс. руб., из муниципального бюджета – 4811,81 тыс. руб., взносы собственников квартир МКД – 2016,0 тыс. руб. Средства освоены в размере 24780,3 тыс. руб., в том числе освоение краевых средств составило 18949,1 тыс. руб., бюджетных средств – 3815,2 тыс. руб., внебюджетные средства собственников квартир МКД освоены в размере 2016,0 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2022 году составило 79,3 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2022 год | Факт 2022 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Строительство газораспределительных сетей | км. | 5 | 0,6 | 12 |
| 2.Строительство газовых котельных | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 3.Протяженность вновь построенных и капитально отремонтированных водопроводных сетей | км. | 3 | 3 | 100 |
| 4.Протяженность вновь построенных и капитально отремонтированных сетей горячего водоснабжения | км. | 0,1 | 0 | 0 |
| 5.Протяженность вновь построенных и капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 0,2 | 0,95 | 100 |
| 6.Непроизводственные потери в коммунальных сетях теплоснабжения | % | 10 | 10,5 | 95,2 |
| 7.Непроизводственные потери в коммунальных сетях водоснабжения | % | 6 | 7 | 85,7 |
| 8.Уровень аварийности на коммунальных сетях теплоснабжения | % | 0,5 | 0,6 | 83,3 |
| 9.Уровень аварийности на коммунальных сетях водоснабжения | % | 0,7 | 0,88 | 79,5 |
| 10.Уровень газификации жилищного фонда района | % | 23,5 | 21 | 89,4 |
| 11.Доля угольных котельных, переведенных на природный газ, в общем количестве угольных котельных | % | 29 | 30 | 100 |
| 12.Количество управляющих компаний в районе | ед. | 0 | 1 | 0 |
| 13.Количество ТСЖ на территории района | ед. | 1 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, % | 65 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 79,3 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 81,8 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | | 75,4 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 75,4 %. Муниципальная программа считается выполненной со средним уровнем эффективности.