**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 ноября 2021 г. № 625 с. Калманка

О внесении изменений в постановление

администрации района № 488 от 25.09.2018 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный и текущий ремонт

административных зданий и иных зданий,

а также гаражных боксов

администрации Калманского района

на период 2018-2021 годы»

В связи с уточнением расходов на финансирование мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт крыши административного здания администрации района по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.26, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района № 488 от 25.09.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района на период 2018-2021 годы»:

- Приложение № 1 к муниципальной программе Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района» читать в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калманского района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации района (Манишин В.Е.) и управляющего делами- руководителя аппарата администрации района (Михайлова Н.Ф.).

Глава района С.Ф. Бунет

**Приложение 1**

к муниципальной программе

**«**Капитальный и текущий ремонт

административных зданий и иных зданий, а

также гаражных боксов администрации Калманского района »

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | всего | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1)** | **Цель:**  **Обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий** | 2018-2021 | Администрация Калманского района | **2775,0** | **5795,4** | **996,0** | **2712,5** | **12278,9** | **Всего,**  **в том числе** |
| **2775,0** | **5795,4** | **996,0** | **2712,5** | **12278,9** | **РБ** |
| **2)** | **Задача 1**  **Проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации района** | **2018-2021** | Администрация Калманского района | **1273,983** | **1345,797** | **187,5** | **2712,5** | **5519,78** | **Всего,**  **в том числе** |
| **1273,983** | **1345,797** | **187,5** | **2712,5** | **5519,78** | **РБ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3) | Мероприятие 1.1.  Капитальный ремонт крыши административного здания администрации района по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.21 | 2018 | Администрация Калманского района | 999,992 | - | - |  | 999,992 | Всего,  в том числе |
| 999,992 | - | - | - | 999,992 | РБ |
| 4) | Мероприятие 1.2.  Капитальный ремонт крыши административного здания администрации района по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.26 | 2021 | Администрация Калманского района | - | - | - | 1651,0 | 1651,0 | Всего,  в том числе |
| - | - | - | 1651,0 | 1651,0 | РБ |
| 5) | Мероприятие 1.3.  Ремонт помещения котельной, размещенного в здании на 5 мест по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.21 | 2021 | Администрация Калманского района |  |  |  |  |  | Всего,  в том числе |
|  |  |  |  |  | РБ |
| 6) | Мероприятие 1.4.  Ремонт помещений на 3 места (автомобилей) в здании гаража на 5 мест | 2021 | Администрация Калманского района |  |  |  |  |  | Всего,  в том числе |
|  |  |  |  |  | РБ |
| 7) | Мероприятие 1.5.  Капитальный ремонт системы отопления в двух административных здания администрации района | 2020-2021 | Администрация Калманского района | - | - | 187,5 | 1061,5 | 1249,0 | Всего,  в том числе |
| - | - | 187,5 | 1061,5 | 1249,0 | РБ |
| 8) | Мероприятие 1.6.  Ремонт системы электроснабжения в двух административных зданиях | 2019 | Администрация Калманского района | - | 548,242 | - | - | 548,242 | Всего,  в том числе |
| - | 548,242 | - | - | 548,242 | РБ |
| 9) | Мероприятие 1.7.  Капитальный ремонт отмостки здания администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21; | 2021 | Администрация Калманского района |  |  |  |  |  | Всего,  в том числе |
|  |  |  |  |  | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10) | Мероприятие 1.8.  Ремонт фасада здания по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21 | 2018-2019 | Администрация Калманского района | 273,991 | 724,51 | - | - | 998,501 | Всего,  в том числе |
| 273,991 | 724,51 | - | - | 998,501 | РБ |
| 11) | Мероприятие 1.9  Ремонт фасада здания по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.26 | 2021 | Администрация Калманского района |  |  |  |  |  | Всего,  в том числе |
|  |  |  |  |  | РБ |
| 12) | Мероприятие 1.10.  Замена кровли на гаражных боксах и здании гаража на 5 мест | 2021 | Администрация Калманского района |  |  |  |  |  | Всего,  в том числе |
|  |  |  |  |  | РБ |
| 13) | Мероприятие 1.11  Замена распределительной телефонной линии в заднии по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21 | 2019 | Администрация Калманского района | - | 73,045 | - | - | 73,045 | Всего,  в том числе |
| - | 73,045 | - | - | 73,045 | РБ |
| **14)** | **Задача 2**  **Создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей** | **2018-2021** | **Администрация Калманского района** | **1501,017** | **4449,603** | **808,5** | **-** | **6759,12** | Всего,  в том числе |
| **1501,017** | **4449,603** | **808,5** | **-** | **6759,12** | РБ |
| 15) | Мероприятие 2.1.  Ремонт коридоров и кабинетов в зданиях администрации района | 2019-2020 | Администрация Калманского района | 1133,253 | 4139,819 | 808,5 | - | 6081,572 | Всего,  в том числе |
| 1133,253 | 4139,819 | 808,5 | - | 6081,572 | РБ |
| 16) | Мероприятие 2.2.  Замена входных дверей и обустройство козырька в двух зданиях администрации района | 2019,2021 | Администрация Калманского района | - | 250,0 | - | - | 250,0 | Всего,  в том числе |
| - | 250,0 | - | - | 250,0 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17) | Мероприятие 2.3.  Строительство пандуса в здании администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21. | 2020 | Администрация Калманского района |  |  |  |  |  | Всего,  в том числе |
|  |  |  |  |  | РБ |
| 18) | Мероприятие 2.4  Приобретение мебели и жалюзей | 2018 | Администрация Калманского района | 57,79 |  |  |  | 57,79 | Всего,  в том числе |
| 57,79 |  |  |  | 57,79 | РБ |
| 19) | Мероприятие 2.5.  Текущий ремонт | 2018-2021 | Администрация Калманского района | 309,974 | 59,784 |  |  | 369,758 | Всего,  в том числе |
| 309,974 | 59,784 |  |  | 369,758 | РБ |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Капитальный и текущий ремонт

административных зданий и иных зданий, а

также гаражных боксов администрации

Калманского района »

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | |
| 2016  (факт) | 2017  (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество административных зданий, в которых произведен капитальный ремонт крыши | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Количество административных зданий, в которых произведен капитальный ремонт электроснабжения и отопления | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Количество иных зданий (гаражные боксы, котельные) в которых произведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Капитальный и текущий ремонт

административных зданий и иных зданий, а

также гаражных боксов администрации

Калманского района»

Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Суммы расходов, тыс. руб. | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 2775,0 | 5795,4 | 996,0 | 2712,5 | 12278,9 |
| В том числе из районного бюджета | 2775,0 | 5795,4 | 996,0 | 2712,5 | 12278,9 |