АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 декабря 2016 № 758 **с. Калманка**

Об утверждении программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Калманского района на 2017-2025 годы»

В целях создания комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным, противопожарным нормативам, руководствуясь Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края постановляю:

1. Утвердить программу «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Калманского района на 2017-2025 годы» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калманского района в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Бистерфельд Е.В.

Заместитель главы администрации

района, председатель комитета

администрации района ЖКХ,

строительства и газификации В.Е. Манишин

Приложение к постановлению

администрации Калманского района

От 15 декабря 2016 г. № 758

Паспорт программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Калманского района на 2017-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций» на 2017-2025 годы (далее — «Программа» | |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 ”06 утверждении СанПиН 2.4.22821-10 ”Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях“ 3. Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме» 4. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 5. Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | |
| Заказчик Программы | Муниципальное образование Калманский район | |
| Разработчики Программы | Комитет администрации Калманского района по образованию | |
| Основные цели и задачи Программы | | Цель:  создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.  Достижение поставленной цели Программы  будет осуществляться путем решения следующих основных задач:  - проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;   * создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; * повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; * анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций. |
| Сроки реализации Программы | | 2017-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | | общий объем финансирования составляет  43155 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам:  2017 год – 670,0 тыс. рублей;  2018 год – 2785,0 тыс. рублей;  2019 год – 3200,0 тыс. рублей;  2020 год – 4500,0 тыс. рублей;  2021 год – 7000,0 тыс. рублей;  2022 год – 5000,0 тыс. рублей;  2023 год – 6000,0 тыс. рублей;  2024 год – 6000,0 тыс. рублей;  2025 год – 8000,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с  Бюджетом района на очередной финансовый год и на плановый период |
| Исполнители Программы | | Комитет администрации Калманского района по образованию |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-технической базы общеобразовательныхорганизаций, повышение качестваобразовательного процесса |

1. Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения.

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации (далее − «ОО») в части материально-технического состояния:

физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации: до 10 лет − (количество учреждений)

от 30 до 50 лет − 8 учреждений

свыше 50 лет − 7 учреждений

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 100 % зданий ОО района 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования 00 устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

2. Цели и задачи Программы. Цель:

* создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

* проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;
* создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
* анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

3. Перечень основных мероприятий Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОО | Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту | Год проведения работ | Финансирование из бюджета муниципального образования |
|  | МБОУ Алтайская СОШ | Капитальный ремонт спортзала  Ремонт водопровода  Ремонт мягкой кровли над входом в школу Промывка системы отопления | 2025  2018  2018  2018 | 2000 т.р.  50 т.р.  80 т.р.  25 т.р. |
|  | МБОУ Бурановская СОШ | Ремонт котельной  Ремонт канализации и водопровода  Замена электропроводки | 2017  2018  2020 | 250 т.р.  100 т.р.  500 т.р. |
|  | МБОУ Зимарёвская СОШ | Замена окон на пластиковые  Капитальный ремонт помещения спортзала  Капитальный ремонт системы отопления | 2021  2022  2020 | 2000 т.р.  2000 т.р.  500 т.р. |
|  | МБОУ Калистратихинская СОШ | Капитальный ремонт помещения спортзала  Капитальный ремонт кровли  Замена оконных блоков | 2019  2021  2022 | 2000 т.р.  4000 т.р.  2000 т.р. |
| 1 | МБОУ Калманская СОШ | Капитальный ремонт крыши гаража | 2020 | 500 т.р. |
|  | Филиал МБОУ Калманская СОШ в с. Усть-Алейка | Устройство кровли из профнастила  над зданием школы  Капитальный ремонт спортзала | 2019  2023 | 4000 т.р.  2000 т.р. |
|  | МБОУ Кубанская СОШ | Капитальный ремонт кровли  Капитальный ремонт кровли столовой  Капитальный ремонт фасада | 2024  2019  2025 | 3000 т.р.  200 т.р.  2000 т.р. |
| 2 | МБОУ Новоромановская СОШ | Капитальный ремонт кровли  Капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения | 2023  2019 | 4000 т.р.  1000 т.р. |
|  | МБОУ Шиловская СОШ | Капитальный ремонт здания школы  Капитальный ремонт здания интерната  Капитальный ремонт здания столовой и детского сада  Капитальный ремонт здания филиала в с. Новобарнаулке. | 2025  2020  2021  2018 | 4000 т.р.  1000 т.р.  1000 т.р.  500 т.р. |
| 3 | МБОУ Шадринская СОШ | Замена водогрейного котла  Капитальный ремонт помещения спортзала  Замена оконных блоков во всем здании.  Ремонт системы водоснабжения | 2017  2018  2020  2018 | 210 т.р.  2000 т.р.  2000 т.р.  30 т.р. |
| 4 | МБОУ Панфиловская НОШ | Замена водогрейного котла  Капитальный ремонт спортзала  Устройство кровли над зданием школы | 2017  2022  2024 | 210 т.р.  2000 т.р.  3000 т.р. |

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по Программе капитальный ремонт ОО выступает администрация муниципального образования Калманский район.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется В рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Комитет администрации Калманского района осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы в администрацию и отдел экономического развития муниципального образования Калманский район ежеквартально.

1. Ожидаемые результаты.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.

Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.

1. Система контроля за исполнением Программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет администрации Калманского района по образованию.