АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня  2013г. № 436                                                                    с. Калманка

О газификации

Калманского  района

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации района по газификации  Брагина А.Б. о газификации Калманского района на Совете администрации района

Постановляю:

- Информацию о газификации Калманского района принять к сведению (прилагается).

- Работы по газификации района, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы», как социально значимые, направленные на повышение уровня жизни населения и развитие экономики  района, считать в качестве своей приоритетной задачей  руководителей и специалистов всех уровней муниципальной  власти района.

- Главам администраций  Новоромановского сельсовета (Носачев А.В.) и Зимаревского сельсовета (Хоружий В.В.) активнее вести индивидуальную  работу с жителями сел по газификации квартир, у которых имеются подводки газовой сети.

- Первому заместителю главы администрации района по газификации (Брагин А.Б.) принять конкретные меры по исполнению поручений Губернатора Алтайского края, протоколов совещаний по вопросам газификации  в целях ускорения работ по проектированию и началу строительства газораспределительных сетей в с. Калманка и п. Алтай.

- Для качественного приготовления ПСД распределительных сетей с. Калманка и п. Алтай главам  сельсоветов соответствующих муниципальных образований иметь достаточно полную информацию от собственников жилья о планируемом подключении  индивидуальных домовладений  к сетям природного газа.

- Редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Приобья» (Калинина Г.И.) регулярно информировать жителей района о проводимых работах  по газификации района.

- Управляющему делами- руководителю аппарата администрации района (Михайлова Н.Ф.) создать рубрику «Газификация района» на официальном сайте администрации района в сети Интернет и обеспечить размещение информации.

- Первому заместителю главы администрации района по газификации (Брагин А.Б.) предоставлять систематически информацию о ходе газификации района для размещения на официальном сайте в сети Интернет.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                           С.А. Тахтаров

Приложение

к постановлению администрации района

28 июня 2013 г. № 436

Информация

о  газификации  Калманского района

Работы по газификации района были начаты со строительства межпоселкового газопровода высокого давления от с. Черницкое до с. Новороманово в 2009 году общей протяженностью 24,7 км. Газификация  осуществлялась в рамках краевой целевой программы газификации Алтайского края и районной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района на 2009-2012 годы». Данной программой было  предусмотрено поэтапное проектирование и строительство газораспределительных и межпоселковых газопроводов по селам района с финансированием из краевого и районного бюджетов.  В ноябре 2010 года данный участок газопровода сдан в эксплуатацию. Одновременно велось строительство внутрипоселковой распределительной сети от ГРП-1 с. Новороманово протяженностью 5,4 км и в декабре 2010 г. первые 4 квартиры получили природный газ. В настоящее время в селе газифицировано 100 квартир из 150, к которым предусмотрены по проекту подводки газовой сети, переведена на газ котельная, отапливающая детский сад «Степашка», подключены к газовой сети два магазина и цех по производству шлакоблоков. ООО «Бинака» подготовлен и прошел госэкспертизу  проект перевода на природный газ котельного оборудования. Строительство газовой сети предполагается в текущем году. Общий объем  финансирования на выполнение данных работ составил:

краевой бюджет – 85379,0 тыс. руб.

местный бюджет – 7534,0 тыс. руб.

средства населения и предпринимателей – более 8,5 млн. руб.

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в 2009 году построен распределительный газопровод в с. Александровка протяженностью 2,8 км и в 2011 году распределительный газопровод в с. Зимари общей протяженностью 6,5 км. В настоящее время выполнены работы по газификации в данных селах 94 квартир (53 из 71 по проекту в с. Зимари и 41 из 72 в с. Александровка). Работы по монтажу внутридомовых сетей в с. Александровка продолжаются. Также на природный газ в с. Зимари переведен магазин-пекарня и котельная ООО «Рикон». В 2012 году на данном предприятии построена вторая котельная на природном газе для обеспечения технологических нужд нового цеха. Кроме этого три частных домовладения, не вошедших в проект по подводкам, самостоятельно за счет собственных средств подготовили проекты для подключения к газовой сети. Объем финансирования на данных объектах составил:

Федеральный бюджет – 11992,0 тыс.руб.

Краевой бюджет – 2780,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 2138,0 тыс. руб.

Средства населения и предпринимателей – 9,3 млн. руб.

В 2012 году начато строительство газовой котельной для отопления объектов соцкультбыта в с. Новороманово общей стоимостью 9,6 млн. руб. До начала отопительного сезона данная котельная будет сдана в эксплуатацию.

Важной вехой в дальнейшей газификации района стал 2013 год. Постановлением Администрации Алтайского края  №734 от 26.12.2012 утверждена  долгосрочная  целевая программа «Газификация Алтайского края на 2013-2015 годы».  Мероприятиями  данной программы предусмотрено дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории нашего района. На краевом совещании по вопросу газификации сельских территорий Губернатором Алтайского края Калманский район был назван в числе приоритетных районов, где выполняются работы по газификации, что вдвойне увеличивает нашу ответственность за выполнение мероприятий программы. Программой предусмотрено проектирование и строительство в течение трех лет следующих объектов:

- Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Новороманово до с. Александровка протяженностью 7,1 км, стоимостью 29 млн. руб. В настоящее время построено 5 км данного газопровода, по условиям контракта сдача объекта в эксплуатацию предусмотрена до 8 сентября текущего года.

- Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Александровка до с. Калманка с отводом до пос. Алтай протяженностью 23,7 км. Данный проект продан ОАО «Газпром», начало строительства планируется текущем году.

- Проектирование и строительство распределительных газопроводов в с. Калманка и п. Алтай общей протяженностью 34,4 км. Финансирование данных работ предполагается только из средств местного бюджета, также необходимо обеспечить в целях синхронизации строительных работ  газификацию 910 квартир по данным селам. В настоящее время по 33 организациям и учреждениям райцентра сделаны расчеты потребности в природном газе, разработана гидравлическая схема, подготовлено задание на проектирование по с. Калманка.

- Строительство газовой котельной школы в с. Зимари предусмотрено программой на 2014 год, средства краевого бюджета в сумме 11,8 млн. руб. и местного бюджета – 2,9 млн. руб. Проект по данной котельной прошел государственную экспертизу в 2011 году.

- Проектирование и строительство 4-х модульных котельных в с. Калманка и 3-х модульных котельных в п. Алтай. В настоящее время по пяти котельным объявлен аукцион по выбору подрядной организации на проектирование (Калманская СОШ, Алтайская СОШ, Д/С «Солнышко», «Калманская ЦРБ», поликлиника с. Калманка).

- Также программой предусмотрена дальнейшая газификация квартир от уже построенных распределительных газопроводов.

В настоящее время из всех запроектированных и прошедших госэкспертизу объектов у нас остается не задействованным только один – межпоселковый газопровод высокого давления от с. Новороманово до с. Панфилово протяженностью 7 км.

В целях выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы, запланированных по району, администрацией проведена следующая работа:

- Проведены совещания с руководителями предприятий и учреждений в с. Калманка и п. Алтай по вопросу выполнения принятой программы газификации и подготовки расчетов потребности природного газа каждым потребителем.

- Подготовлены списки жителей по улицам с. Калманка и п. Алтай, которые были использованы при разработке гидравлической схема газопровода по селу.

- Проведены собрания жильцов многоквартирных домов по согласованию индивидуальной газификации квартир, а также собрание жителей двух улиц с. Калманка. Администрацией Обского сельсовета проведен подворный обход жителей по улицам с целью  определения количества домовладений, желающих участвовать в газификации.

- В целях  информирования населения по программе газификации, по проводимой работе в районе и возникающими при этом вопросами были опубликованы материалы в пяти выпусках районной газеты «Заря Приобья». Также по итогам совещания в с. Березовка в  передаче  РТВ-Алтай прозвучало интервью главы администрации нашего района о ходе газификации. 26 мая текущего года в выпуске ВЕСТИ-АЛТАЙ были показаны сюжеты о строительстве котельной в с. Новороманово, газификации квартир в с. Александровка, кроме этого показаны интервью главы администрации района  Тахтарова С.А. и жителей данных сел.

Управляющий делами-

руководитель аппарата

администрации района                                              Н.Ф. Михайлова