**РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

19.04. 2017. № 16 с. Калманка

Об утверждении отчета администрации района о выполнении программы социально – экономического развития муниципального образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 года за 2016 год

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического развития администрации Калманского района Кошелевой Н.Н., руководствуясь Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края, районное Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет администрации района о выполнении программы социально – экономического развития муниципального образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 года за 2016 год (прилагается).

Глава района А.А. Вундер

2

Приложение к решению районного

Собрания депутатов Калманского

района

от 19.04.2017. № 16

ОТЧЕТ

администрации района о выполнении программы социально – экономического развития муниципального образования Калманский

район Алтайского края на период до 2017 года

за 2016 год

Программа социально – экономического развития муниципального образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 года (далее - Программа) разработана и утверждена в 2012 году, последние изменения вносились в 2015 году.

Цель Программы: повышение качества жизни населения Калманского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.

Индикаторы и мероприятия Программы охватывают направления 3 разделов целей и задач социально – экономического развития района на среднесрочный период. Для определения степени достижения поставленных целей и задач Программы проведен анализ фактических значений 36 индикаторов. Аналитические материалы свидетельствуют о том, что имеющаяся динамика показателей позволяет ожидать достижение к 2017 году плановых значений по 20 из них (т.е 56%). Это такие важные для района показатели, как индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, бюджетная обеспеченность за счет собственных доходов, динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района.

Вместе с тем, по 16 показателям сложившаяся динамика не позволяет прогнозировать достижение запланированных значений. Не выполняются плановые показатели по рождаемости и смертности населения. Ниже ожидаемого значения индекс физического объема промышленного производства. Темп роста заработной платы в отчетном году составил 109,2%, но за счет снижения темпов роста заработной платы в предыдущие годы, не достигнут плановый показатель уровня среднемесячной заработной платы одного работника. По - прежнему остается невысокой доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования.

Важным направлением работы является реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606. В отношении большинства из них достигнуты запланированные значения.

3

 Но по ряду показателей фактические значения сложились ниже плановых. Это в первую очередь, отношение средней заработной платы педагогический работников к средней зарплате по Алтайскому краю. Тем не менее, несмотря на снижение объема субвенций из краевого бюджета в 2016 году по разделу «Образование», благодаря предпринятым мерам удалось сохранить уровень заработной платы педагогических работников.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю повысилось с 57,4% в 2015г до 69,7% в 2016г, но также не соответствует целевым показателям в соответствии с Указом Президента № 597 от 07.05.2012.

Далее приведены данные о выполнении основных мероприятий по целям и задачам среднесрочной Программы за 2015 год.

**Задача № 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения Калманского района.**

В целях улучшения жилищных условий граждан Администрацией района в рамках реализации государственных программ привлечены средства федерального и краевого бюджетов. По ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 3 семьи улучшили свои жилищные условия, сумма средств государственной поддержки составила 3892 тыс.руб. На улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны получено из федерального бюджета  1154 млн. руб.

Из районного бюджета на развитие образования направлено 1994 тыс.руб. В отчетном году выполнен капитальный ремонт кровли здания начальной школы в с.Калманка (471 тыс.руб. средств местного бюджета), произведена замена котлов и ремонт оборудования в четырех школах района (Шадринской, Панфиловской, Бурановской и в филиале Калманской школы в с.Усть-Алейка) на общую сумму 491,7 тыс. Благодаря спонсорской помощи ОАО «Черемновский сахарный завод» в Алтайской школе заменены окна на общую сумму 100 тыс. руб. В Новоромановской школе капитально отремонтирован спортивный зал, стоимость выполненных работ составила 4,2 млн.руб., из которых 70 тыс.руб. – софинансирование местного бюджета).

Профинансированы такие мероприятия, как подвоз детей, удешевление школьного питания, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, вывод сигнала тревожной кнопки на пульт вневедомственной охраны, сигнала АПС на пульт 01, установка систем видеонаблюдения.

Сохранены меры социальной поддержки педагогам: оплачивались путевки на санаторно – курортное оздоровление, производилась оплата проезда студента, трудоустроенного в школу в рамках длительной стажировки.

На развитие культуры, физической культуры и спорта направлено 235,8 тыс.руб. местного бюджета. В отчетном году произведено пополнение материально-технической базы учреждений культуры. Благодаря депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания Андрею Геннадьевичу Хмуровичу, Калманский Центральный районный Дом культуры и его филиалы в п.Новый, с.Новороманово, Шилово, Калистратиха и Усть-Алейка приобрели необходимую музыкальную аппаратуру. Кроме того, за счет средств местного бюджета приобретена звукоусилительная аппаратура в с.Шадрино. Проведены текущий ремонт в сельских домах культуры, Калманской ДМШ, в здании Калманского ЦРДК отремонтирована сцена, гримуборная, театральная костюмерная, заменен котел системы отопления.

Специалистами культурно-досуговых учреждений проведено более тысячи мероприятий различной направленности.

В сфере физкультуры и спорта в отчетном году была продолжена работа по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры района, укреплению ее материально-технической базы, расширению сети спортивных отделений, секций в целях вовлечения большего числа жителей района.

На протяжении ряда лет в социальной сфере района остаются такие проблемы как недостаточное финансирование на проведение ремонтов, пополнение фондов, организацию и проведение мероприятий, а также низкая заработная плата работников отрасли.

В целях содействия эффективной занятости населения и социальной поддержки безработных граждан в районе освоено 7,9 млн.руб. средств вышестоящих бюджетов по таким мероприятиям, как профессиональное обучение безработных граждан, организация общественных работ, и временного трудоустройства безработных граждан. Из местного бюджета для трудоустройства 93 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время  направлено 110 тыс. руб.

В течение 2016 года жители района получили различные виды социальной поддержки на общую сумму более 98,6 млн.руб., в том числе 22,3 млн.руб. из федерального бюджета, 76,3 млн.руб. из краевого.

**Задача № 2. Создание условий для устойчивого экономического роста.**

В аграрном секторе по итогам 2016 года индекс физического объема сельскохозяйственного производства составил 111,4%, в т. ч. продукции растениеводства 113,6%, продукции животноводства 97,5%. По сравнению 2015 годом посевная площадь увеличилась на 4098 га за счет введения в севооборот неиспользованных земель и сокращения паров. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 79,5 тыс. тонн при урожайности 15,8 ц/га в амбарном весе. Это самый высокий валовой сбор с 2000 года. Также получен рекордный урожай сахарной свеклы. ОАО «Кубанка» с площади 6439 га накопали сахарной свеклы 341 тыс. тонн при урожайности 530 ц/га в физическом весе. В сфере повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса проведены мероприятия по сортосмене и сортообновлению, применению средств химизации на общую сумму 433,4 млн.руб., основная доля из них приходится на ОАО «Кубанка».

 Поголовье КРС на  начало года во всех категориях хозяйств, включая ЛПХ, составило 3912 голов, что на уровне 2015 года, в том числе коров - 1592 головы  (к уровню 2015 года 109%). Увеличение численности КРС наблюдается за счет роста поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в хозяйствах населения. В основном это скот мясного направления продуктивности. Достигнутым темпам роста объемов производства АПК района, в немалой степени способствовала государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей. Общий ее объем составил в отчетном году почти 36 млн. руб.

В сфере промышленного производства высокие темпы развития производства достигнуты в ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов». За 2016 год здесь произведено 31,5 тыс.т. муки, 12,7 тыс.т. крупы, 3,3 тыс.т. культур зерновых для завтрака, 5,1 тыс.т. комбикормов. Общий индекс физического объема составил 105,8%.

В ООО «Рикон» произведено сыров 438т. и 54т. сливочного масла. Объем перерабатываемого молока в 2016 году сохранился на уровне предыдущего года.

В ООО НПП «Завод по переработке сои «Бинака» произведено 32,2 тыс.тонн белково – витаминных добавок, что на 11% ниже уровня предыдущего года. Снижение производства связано с финансовыми трудностями, возникшими на предприятии и ограничением средств на закуп сырья для переработки. Тем не менее, снижение выпуска основного вида продукции компенсируется производством новых видов продукции: гранул для сельскохозяйственных животных и птицы (720т.), жмыхов масличных культур (380т.), растительного непищевого масла (35т). А также на предприятии освоен новый вид продукции - БКС (белково – кормовая смесь), которая является основой для производства микродобавок и полнорационных кормов, и ранее в Алтайском крае не производилась.

В 2016 году из бюджета района было израсходовано 1083 тыс.руб. на ремонт объектов ЖКХ. На сумму 6334 тыс.руб. профинансированы работы по ремонту улично – дорожной сети, в том числе 1274тыс.руб. – из краевого бюджета, 5059 тыс.руб. – из местного. Кроме того, 2566 тыс.руб. израсходовано на содержание дорог местного значения.

117,3 тыс.руб. направлено на приведение мест захоронения в соответствии с установленными нормами, в том числе 46,8 тыс. руб. за счет краевого бюджета.

**Задача № 3. Повышение эффективности управления Калманского района.**

Для достижения поставленной цели была продолжена работа по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде: появилась возможность получения 3-х муниципальных услуг в электронном виде. Проведена модернизация официального сайта администрации района с обеспечением возможности граждан направить обращение главе администрации района в электронном виде «не выходя из дома».

Более пристальное внимание в отчетном году уделялось повышению квалификации муниципальных служащих как за счет краевого бюджета, так и за счет средств местного бюджета.

В рамках организации работы по противодействию коррупции был утвержден и исполнен «План мероприятий по противодействию коррупции в Калманском районе».

Также для достижения поставленной цели реализовывались муниципальные целевые программы, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, профилактику преступлений и правонарушений, повышение безопасности дорожного движения.

На обустройство свалок согласно санитарно - эпидемиологическим требованиям и обеспечение первичных мер пожарной безопасности израсходовано 138,3 тыс.руб., что крайне недостаточно для решения указанных вопросов.

**Реализация инвестиционных проектов на территории района** – ключевое условие продвижения к поставленным целям и задачам. В отчетном году осуществлялась реализация следующих проектов:

-Завершены работы по строительству распределительного газопровода в п.Алтай. Освоено более 16 млн. руб. средств федерального и краевого бюджетов, из местного бюджета направлено 907 тыс. руб. Построено 14,4 км газовых сетей, смонтированы 3 ГПРШ, 423 подводки;

- Завершено строительство мостового перехода через ручей в с.Калистратиха, что обеспечило решение транспортных проблем и позволило организовать автобусные перевозки с заходом в село;

- За счет внебюджетных источников на территории района реализовывались инвестиционные проекты в перерабатывающей промышленности: в течение года в ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» продолжалось строительство гречезавода производительностью 120т/сутки с элеватором емкостью 9300т. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидается в середине текущего года; в ООО НПП «Завод по переработке сои «Бинака» в 1 полугодии проведена реконструкция цеха №4 по производству соевого белка, а также приобретено оборудования для производства гранулированного комбикорма.

- В отрасли сельского хозяйства по прежнему существенный объем инвестирования в основном капитал в ОАО «Кубанка», кроме того, еще 13 товаропроизводителей обновили сельскохозяйственную технику на общую сумму 68,9 млн.руб.

К сожалению, некоторые из запланированных проектов реализовать не удалось, а именно:

- реконструкция существующего здания и строительство нового корпуса для МБОУ «Калманская СОШ» (в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета);

- в связи со сменой инвестиционной политики руководства ООО «Русь» в области животноводства не реализовывался заявленный ранее проект по строительству животноводческой фермы на 200 голов.

Часть объектов, несмотря на несоблюдение плановых сроков, будет реализована в текущем году:

1. Капитальный ремонт здания МБОУ Калманская средняя общеобразовательная школа. Будет произведена замена деревянных оконных проемов на блоки ПВХ, установка наружных дверных блоков ПВХ, устройство фасада металлосайдингом, ремонт крылец и отмостки, ремонт санузлов. Стоимость ремонта составит 14,5 млн.руб.
2. Проектирование строительства пристройки с теплым переходом к зданию МБОУ Калманская средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся. В дальнейшем данный проект будет направлен для участия в государственной программе Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы» для получения средств федерального и краевого бюджета на строительство. Проектные работы обойдутся в 4 млн.руб.
3. Реконструкция системы водоснабжения в с.Новороманово. В 2017 году будет определена подрядная организация на выполнение 1 этапа строительства, стоимость которого составляет 49 млн.руб., в том числе объем финансирования в 2017 году составит 7,4 млн.руб. На эти средства планируется произвести ремонт 2-х водозаборных скважин и 2-х водонапорных башен. Расходы на реконструкцию системы водоснабжения на последующие годы пока не утверждены.
4. Ремонт кровли здания МБУК «Калманский ЦРДК» на сумму 1,6 млн.руб.

Подводя итоги социально-экономического развития района за 2016 год, следует отметить, что основная масса запланированных мероприятий выполнена, в течение года проводилась реализация всех принятых муниципальных программ. Особое внимание администрацией района уделялось вопросам развития инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунальному комплексу, вопросам социальной направленности, защите прав и интересов жителей Калманского района, то есть созданию условий для обеспечения более комфортных условий для проживания граждан Калманского района.