РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛМАНСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.04.2014. №  12                                                         с. Калманка

Об утверждении отчета администрации района о выполнении программы социально – экономического развития муниципального образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 года за 2013 год

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического развития администрации Калманского района Кошелевой Н.Н., руководствуясь Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края, районное Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет администрации района о выполнении программы социально – экономического развития муниципального образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 года за 2013 год (прилагается).

Глава района                                                                                     А.А. Вундер

- Приложение к решению районного

Собрания депутатов  Калманского

района

от  23.04.2014.  № 12

ОТЧЕТ

администрации района о выполнении программы социально – экономического развития муниципального образования Калманский

район Алтайского края на период до 2017 года

за 2013 год

Программа социально – экономического развития муниципального образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 года (далее - Программа) является инструментом реализации концепции социально-экономического развития Калманского района на период до 2025 года. Она учитывает Стратегию социально-экономического развития Алтайского края на долгосрочный период, задачи, поставленные указами Президента Российской Федерации.

Цель Программы: повышение качества жизни населения Калманского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.

Для определения степени достижения поставленных целей и задач Программы проведен анализ фактических значений 40 индикаторов. Аналитические материалы свидетельствуют о том, что по 31 индикатору ожидается достижение  к 2017 году плановых значений. Среди них такие важные для района показатели, как бюджетная обеспеченность за счет собственных доходов, среднемесячная заработная плата, объемы промышленного производства, среднемесячные доходы на душу населения, показатели развития здравоохранения, культуры и спорта.

Вместе с тем по 9 показателям сложившаяся динамика не позволяет прогнозировать достижение плановых значений. В отрасли сельского хозяйства сокращено поголовье КРС, коров молочного направления в сельхозорганизациях на 01.01.2014 лишь 50 голов. В текущем году ФГУП ГП-2 приобрели более 300 голов КРС, в том числе телок для разведения молочного стада.

Два последних года предприятия АПК в целом  завершили финансовый год с убытком, в то время как в прогнозных показателях – рентабельность производства.

Также не выполняются показатели роста объема розничного товарооборота. Планируется активизировать работу информационного – консультационного центра с торговыми предприятиями, оказывать

3

всестороннюю помощь в организации и расширении сети стационарных магазинов.

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста не только не увеличилась, но даже снизилась за счет увеличения общего количества детей. В рамках реализации мероприятий по достижению данного показателя планируется в 2014 году открыть детский сад в с.Шадрино и дополнительную группу в детском саду с.Бураново.

Выполнение основных мероприятий по целям и задачам среднесрочной Программы за 2013 год приведено далее.

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» средства государственной поддержки на улучшение жилищных условий получили 3 семьи и еще 3 семьи - по ФЦП «Обеспечение жильем молодых семей». На реализацию данных программ было направлено 4,7 млн.руб. средств бюджетов всех уровней.

По направлению улучшения демографической ситуации за счет средств краевого бюджета производились единовременные выплаты для первоклассников из многодетных семей (1470 тыс.руб), а также пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (440 тыс.руб). Из районного бюджета профинансировано проведение различных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и отцовства.

На развитие системы образования в районе в 2013 году по целевым программам направлено 1637 тыс.руб. средств краевого бюджета  на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, организацию летнего оздоровительного отдыха, выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам. В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Калманского района в район поступило 5,9 млн.руб. средств федерального бюджета и обеспечено софинансирование в размере 126 тыс.руб. За счет указанных средств произведено пополнение основных фондов библиотек, приобретено компьютерное оборудование и оборудование для школьных столовых. Также  планировалось провести реконструкция кровли МБОУ Зимаревская СОШ. Вследствие  недобросовестности подрядчика работы не были выполнены, контракт расторгнут и привлечен к исполнению работ другой подрядчик.

Из районного бюджета направлено 3776 тыс.руб. на такие мероприятия, как подвоз детей, удешевление школьного питания, обеспечение мер пожарной безопасности, софинансирование расходов по капитальному ремонту образовательных учреждений, единовременные выплаты молодым специалистам.

Вследствие отсутствия финансирования из краевого бюджета не удалось начать реконструкцию МБОУ «Калманская СОШ» (в 2013 году

4

планировалось проектирование). Реализация проекта передвинута на более поздние сроки.

На развитие культуры, физической культуры и спорта направлено 130 тыс.руб. средств федерального и краевого бюджетов и 336,6 тыс.руб. – местного бюджета. За счет выделенных средств организовано проведение массовых мероприятий и приобретение литературы для библиотек. Кроме того, на проведение ремонта и реставрацию  памятников истории направлено 635 тыс.руб. за счет всех видов источников.

В течение 2013 года жители района получали различные виды социальной поддержки на общую сумму более 17 млн.руб.

Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости – это финансирование мероприятий по содействию трудоустройства безработных граждан, профессиональную переподготовку и обучение, организацию временных работ, выплату пособий по безработице. Всего профинансировано по данному направлению на сумму 2,7 млн.руб.

В сфере повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса проведены мероприятия по сортосмене и сортообновлению, применению средств химизации. Произведено обновление сельскохозяйственной техники на сумму 134 млн.руб. Сельскохозяйственными товаропроизводителями получено субсидий 36050 тыс.руб.

В сфере промышленного производства выполнены запланированные работы по завершению строительства производственного помещения и оснащению новым оборудованием в ООО «Рикон», начато проектирование для строительства маслосырзавода в с.Новороманово. Ведется строительство офиса и складских помещений ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов».

Программой предусмотрено с 2013 года строительство завода по производству растительного белка в с.Новороманово. Реализация данного проекта приостановлена на неопределенный период. Также перенесена на более поздние сроки реконструкция складских помещений в ООО «Завод по переработке сои «Бинака».

Развитие туризма в районе происходит низкими темпами. Открыто 2 гостевых дома. К сожалению, из-за проблем перевода земельного участка из одной категории в другую, была приостановлена реализация проекта по созданию базы отдыха на берегу р.Ераска, но в текущем 2014 году удалось решить этот вопрос.

В сфере жилищно – коммунального хозяйства за  2013 год выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода высокого давления от с. Новороманово до п. Александровка протяженностью 7 км.  Финансирование работ выполнено из средств краевого бюджета в сумме 29 млн. руб.    в результате  строительства данного газопровода  природный газ получили жители п. Александровка. На конкурсной основе определены проектные организации для выполнения проектов по газификации с.Калманка и п.Алтай.

5

За счет бюджетных средств продолжены работы по строительству водовода в с.Калманка, завершено строительство газовой котельной объектов соцкультбыта с.Новороманово. В 2013 году выполнено проектирование строительства водопровода по ул.Кольцевая в с.Шадрино и произведена основная часть проектных работ по реконструкции системы водоснабжения в с.Новороманово. Освоено 909 тыс.руб. средств местного бюджета на ремонт объектов ЖКХ, 430 тыс. руб. – на мероприятия по энергосбережению. Капитальный ремонт дорог проведен в с.Калманка за счет средств краевого и местного бюджетов на общую сумму 1950 руб.

Программой предусматривалось в 2013 году начать проектные работы по реконструкции систем водоснабжения с.Зимари. Но в связи с тем, что приоритетным направлением расходования бюджетных средств определена газификация района, данный проект не был реализован.

Также на выполнен капитальный ремонт моста в с.Шадрино вследствие отсутствия финансирования, реализация проекта перенесена на 2014 год.

Также для достижения поставленных целей и задач реализовывались районные целевые программы, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, профилактику преступлений и правонарушений, повышение безопасности дорожного движения.