АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМАРЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_23.10.2012________№ _5/2___                                                           с. Зимари

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Пожарная

безопасность муниципального

образования Зимарёвский сельсовет

Калманского района Алтайского края

на 2013 - 2015 годы»

В соответствии  с Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях повышения противопожарной устойчивости территории  и объектов муниципальной собственности администрации Зимарёвского сельсовета Калманского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность  муниципального образования Зимарёвский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2013-2015 годы».

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации                                                  В.А. Зеленина

Приложение

к постановлению администрации

Зимарёвского сельсовета

Калманского района Алтайского края

от  23.10.2012________№ _5/2_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность муниципального образования Зимарёвский  сельсовет Калманского района Алтайского края на 2013 - 2015 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Целевая программа «Пожарная безопасность муниципального образования Зимарёвский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2013 - 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Заказчик | Администрация Зимарёвского сельсовета |
| Разработчик | Администрация Зимарёвского сельсовета |
| Цель программы | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения |
| Основные задачи программы | - своевременная разработка нормативно-правовых актов по пожарной безопасности - отработка системы оповещения населения в случае возникновения пожара и угрозы чрезвычайной ситуации - формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в учреждениях, на предприятиях и в быту |
| Срок реализации | Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2013 по 2015 г.г. |
| Исполнители | Администрация Зимарёвского сельсовета, Добровольная пожарная дружина администрации Зимарёвского сельсовета при взаимодействии с ПЧ-101 |
| Источники финансирования программы | Бюджет муниципального образования Зимарёвский сельсовет Калманского района Алтайского края |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повысить эффективность противопожарной профилактики; - обеспечить нормативно- правовое регулирование противопожарной безопасности; - улучшить информирование населения о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара; - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами. |

Перечень

| 1 | Мероприятий по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Финансовые затраты (тыс.руб.) |  |  |  | Источник финансирования | Срок исполнения | Исполнители |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различной форм собственности и в жилом секторе | - | - | - | - | Без финансирования | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
| 1.2. | Оперативное привлечение населения ДПД к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (вёдра, лопаты, багры, топоры) | - | - | - | - | Без финансирования | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
| 2 | Мероприятия по укреплению системы обучения населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | - | - | - | - | Без материальных затрат | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
|  | Изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | Бюджет поселения | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
|  | При проведении сходов граждан информировать их о правилах противопожарной безопасности | - | - | - | - | Без материальных затрат |  | Администрация Зимарёвского сельсовета |
| 3 | Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводить серии обучающих встреч с жителями поселения посезонно (подготовка к весенне-летнему и подготовка к зимнему сезону) | - | - | - | - | Без материальных затрат | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
|  | Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт, гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей гидрантов и.т.д.), установка пожарных гидрантов на территории поселения | 2,0 | 2,0 | - | - | Бюджет поселения | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета при взаимодействии с коммерческими организациями |
|  | Организовать регулярный, плановый контроль состояния источников противопожарного водоснабжения | - | - | - | - | Без материальных затрат | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
|  | Приобретение огнетушителей и первичных средств тушения пожаров | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | Бюджет поселения | 2013-2015 | Администрация Зимарёвского сельсовета |
|  | Итого | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |