Проект программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края» размещен с целью общественных обсуждений. Общественные обсуждения продлятся до 20.12.2017г. Рекомендации и предложения направлять на адрес электронной почты Калманского сельсовета: [sskalmanka@yandex.ru](mailto:sskalmanka@yandex.ru), либо на адрес: Алтайский край, Калманский район, с.Калманка, ул.Ленина, 18. График работы: Пн-Пт с 8.30 - 17.00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЮРАЗОВАНИЯ КАЛМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

1. **Паспорт муниципальной программы Муниципального образования Калманский сельсовет** «**Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2018 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | |  | | | «Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2018 - 2022 годы | | |
| Ответственный исполнитель Программы | | |  | | | Администрация Калманского сельского совета | | |
| Участники Программы | | |  | | | Подрядные организации определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», жители сельского совета. | | |
| Цели программы | | |  | | | Повышение качества жизни населения и повышения уровня благоустройства муниципального образования | | |
| Задачи программы | |  | | | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Муниципального образования Калманский сельсовет  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) Муниципального образования Калманский сельсовет.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории .  4. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  5.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | | | 1. Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности);  4. Количество благоустроенных общественных территорий;  5. Площадь благоустроенных общественных территорий;  6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования. | | |
|  | | |  | | | |
| Срок реализации  Программы | | | 2018 - 2022 г.г. | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | | | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит 16650\_\_ тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 15329,6\_ тыс. рублей;  - краевого бюджета – \_\_1153,9\_ тыс. рублей;  - местного бюджета – \_\_ 166,5\_\_ тыс. рублей. | | | |
|  | | |  | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | В результате реализации муниципальной программы планируется улучшение условий проживания населения с.Калманка:  1. Увеличение количества/площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями;  4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  5. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий;  6. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя муниципального образования. | | | |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории села. Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий Муниципального образования Калманский сельсовет. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте села.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству села, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.**

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

***Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*3) установка скамеек;*

*4) установка урн.*

***Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) оборудование детских игровых площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) оборудование автомобильных парковок;*

*4) озеленение территории;*

*5) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*6) обустройство площадок для отдыха;*

*7) обустройство контейнерных площадок;*

*8) обустройство ограждений;*

*9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;*

*10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;*

*11) иные виды работ.*

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице приложения № 1 к Программе.

Нормативная стоимость[[1]](#footnote-1) (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, ориентировочно составляет:

а) установка малых архитектурных форм:

- скамейки 10 780,00 рублей;

- урны 5 335,00 рублей;

б) ремонт асфальтового покрытия одного квадратного метра 1 500 рублей.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- представление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Перечень мероприятий, направленных на решение задач, вытекающих из обязательств, принятых Россией при ратификации в 2012 году Конвенции о правах инвалидов приведены в Приложении № 2 к Программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 1 к программе

Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий, которые выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии, что отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2018 - 2022 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного села непосредственно заинтересованную сторону - жителей села.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. |  | Значения  показателей |
| 2017 год |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | шт./кв. м. |  | 6/4600 |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | %/% |  | 46/32 |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности | % |  | 8 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 1 |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  | 0,8 |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  | 30,4 |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. |  | 2,2 |

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Низкий уровень благоустройства населенных пунктов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Благоустройство населенных пунктов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению среды обитания при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами местного самоуправления. На сегодняшний день в селе в основном обеспечено функциональное зонирование территорий, заложенное в генеральном плане села Калманка, утверждённом решением Совета депутатов Калманского района от 19.08.2015 г. № 43. В настоящее время территории развиваются с сохранением заложенного принципа зонирования.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились. Основные проблемы благоустройства дворовых территорий это:

- недостаток парковочных мест для автотранспорта;

-неудовлетворительное состояние внутридворовых дорог;

- аварийное состояние детских площадок и отсутствие урн;

- отсутствие газонов и цветников;

- проблемы освещения дворовой территории;

- отсутствие газонов;

- недостаточное количество скамеек;

- недостаточное количество пешеходных дорожек;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений во дворе.

Для формирования комфортной для проживания городской среды необходимо принятие комплекса мер. Прежде всего, это касается благоустройства дворовых территорий и благоустройства общественных территорий. Долгое время решение данных вопросов откладывалось. Причина – отсутствие финансирования из бюджетов разных уровней и отсутствие средств на эти цели в местном бюджете.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в селе, создание привлекательной атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель Программы: повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования Калманский сельсовет.

Задачи муниципальной Программы:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Калманка.

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) села Калманка;

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Калманка.

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная Программа не требует выделения подпрограмм.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями услуги (работы) не предоставляются (не выполняются).

**7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Срок реализации Программы – 2018 - 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составит 16650 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета 15329,6 – тыс. рублей;

- краевого бюджета – 1153,9 тыс. рублей;

- местного бюджета – 166,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы Табл. 2

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2018-2022 годы. | Администрациия Муниципального образования Калманский сельсовет. | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 91900L5551 | 244 | 16650 |
| Краевой бюджет | 902 | 0503 | 91900L5551 | 244 | 1153,9 |
| Федеральный бюджет | 902 | 0503 | 91900L5551 | 244 | 15329,6 |
| Местный бюджет | 902 | 0503 | 91900L5551 | 244 | 166,5 |

|  |
| --- |
|  |

Объём средств, предусмотренный Программой, распределяется следующим образом:

- 51,4% объёма средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 48,6% объёма средств подлежит направлению на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий.

**8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации программы** Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 3.

Табл. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание рисков |  | Меры по снижению рисков |
| 1 |  | Риски изменения законодательства | |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы |  | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Муниципального образования Калманский сельсовет в сфере реализации Программы |
| 2 |  | Социальные риски | |
| 2.1 | Низкая активность населения |  | Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
| 3 |  | Финансовые, бюджетные риски | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы |  | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств краевого бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4 |  | Организационные риски | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы |  | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы |

**9. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы, отражаются в таблице № 4.

Табл.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый не-  посредственный результат (краткое описание) | Основные направления  реали-зации | Связь с  показателями Программы | |
| Начала реализации | | Окончания реалии-  зации |
| Задача 1 | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие  1.1Благоуст-ройство дворовых территорий | | Администрация Калманского сельсовета | | 2018 г. | 2022 г. | Увеличение доли отремонтированных дворов многократных домов на территории села Калманка. |  | | Показа-тель 1 |
| 2. Основное мероприятие  1.2 Благоустройство общественных  территорий | | Администрация Калманского сельсовета . | | 2018 г. | 2022 г. | Улучшение внешнего облика села Калманка, в том числе мест массового отдыха граждан. |  | | Показатель 2 |

Таблица 5

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | | Ответственный исполнитель | | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из:  Тыс. руб. | | |
| кр. бюджета\* | мест. бюджета | Федеральн. бюджет |
|  | Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2018 - 2022 годы** |  | | Администрация Калманского сельсовета | | Всего | 16650 | 1153,9 | 166,5 | 15329,6 |
| **1.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов: | Увеличение доли отремонтированных дворов многоквартирных жилых домов на территории села Калманка. | | Администрация Калманского сельсовета | | 2018 – 2022 годы | 8550,0 | 592,53 | 85,50 | 7871,97 |
| **Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-22 годах** | | | | | | | | | | |
| №№  п.п. | Село и улица | | Номер дома, домов, образующих дворовую территорию | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | |
| 1.1 | С.Калманка, ул.Буденного | | 15,17 | | 2000 | | 70 | | 1800 | |
| 1.2 | С.Калманка, ул.Буденного | | 19,21 | | 1000 | | 40 | | 900 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | С.Калманка, ул.Буденного | 23,25 | 1000 | | 41 | | 900 | |
| 1.4 | С.Калманка, ул.Буденного | 13 | 800 | | 32 | | 720 | |
| 1.5 | С.Калманка, ул.Калинина | 21 | 900 | | 24 | | 810 | |
| 1.6 | С.Калманка, ул.Ленина | 23 | 800 | | 40 | | 720 | |
| 1.7 | П.Троицк, ул.Садовая | 19,21 | 3000 | | 63 | | 2700 | |
|  | Итого: |  | 9500 | |  | | 8550 | |
| **2.** | **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования в соответствии с адресным перечнем территорий общего пользования: | Увеличение доли отремонтированных дворов многоквартирных жилых домов на территории села Калманка. | Администрация Калманского сельсовета | 2018 – 2022 годы | 8100 | 561,35 | 81,0 | 7457,65 |
|  |  | Перечень работ по благоустройству | Общая площадь общественной территории, кв.м. | | Численность населения, посещающих территорию, чел. | | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | |
| 2.1 | Подъезд к детскому садику | Освещение территории | 750 | | 1000 | | 300 | |
|  |  | Ремонт проезда | 360 | | 1000 | | 540 | |
| 2.2 | Обустройство площадки для отдыха в «треугольнике» | Освещение территории | 1500 | | 3067 | | 600 | |
|  |  | Установка скамеек, урн |  | |  | | 300 | |
|  |  | Ремонт проезда | 500 | |  | | 750 | |
| 2.3 | Обустройство площадки для отдыха на площади «Молодежная» | Освещение территории | 9900 | | 3067 | | 3960 | |
|  |  | Установка скамеек, урн |  | |  | | 600 | |
| 2.4 | Оборудование автомобильной парковки возле поликлиники | Устройство асфальтовой площадки | 200 | | 2500 | | 300 | |
| 2.5 | Оборудование автомобильной парковки возле газового участка | Устройство асфальтовой площадки | 500 | | 2500 | | 750 | |
|  | Итого: |  | 13710 | |  | | 8100 | |

План реализации Муниципальной Программы

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы |  | Статус |  | Ответственный исполнитель | Срок наступления события  (Дата) | | | | |
|  |  |  |  |  | 2018 – 2022 годы. | | | | |
|  |  |  |  | Администрация  Калманского сельсовета | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие №1 |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 30.11.  2018 г. | 30.11.  2019 г. | 30.11.  2020 г. | 30.11.  2021 г. | 30.11.  2022 г. |
| Контрольное событие № 2 |  | Благоустройство общественных территорий |  | Администрация  Калманского сельсовета | 30.11.  2018 г. | 30.11.  2019 г. | 30.11.  2020 г. | 30.11.  2021 г. | 30.11.  2022 г. |

**10. Целевые показатели муниципальной Программы**

Данный раздел содержит перечень ожидаемых результатов муниципальной Программы в количественном измерении – целевых показателей муниципальной программы.

Планируемые целевые показатели муниципальной Программы

Табл. 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | |
| 2017 оценка | Годы реализации программы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий  муниципального образования | % | 46 | 58 | 69 | 80 | 90 | 100 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования | % | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

**11. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Калманского сельсовета

Администрация как *ответственный исполнитель* и *участник* Программы:

- организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия соисполнителей и участников Программы;

- запрашивает у участников информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Комитет по финансам и налогам администрации и в комитет по экономической и инвестиционной политики администрации;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

- организует и участвуют в реализации мероприятий Программы;

- формирует предложения по внесению изменений в Программу

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Комитет по финансам и налогам администрации и в комитет по экономической и инвестиционной политики администрации отчет о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ .

**12. Оценка эффективности реализации Программы**

Программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, производственных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Основное внимание при разработке Программы уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социального эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы проявится в улучшении социальной обстановки на территории Муниципального образования Калманский сельсовет. При реализации Программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

Табл. 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2022 год  (прогноз) |
| 1 | Количество/площадь благоустроенных дворовых  территорий | Шт./кв. м. | 13/14100 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 100/100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей | % | 8,9 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 6 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 2,2 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 7 |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим формам:

12.1. Отчет об исполнении целевых показателей Программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Муниципального образования Калманский сельсовет» на 2022 год. | | | | | | | | |
| 1. | Количество/пло-щадь благоустроен-ных дворовых территорий | | Ед./ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества /площади дворовых территорий | | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ) | | % |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Ед./ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | | га |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | | % |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | | Кв.м. |  |  |  |  |  |

12.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограм-мы  муниципаль-ной  программы,  ведомствен-ной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый   срок  исполне-ния мероприя-тия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирова-ния, предусмотренный  на 20\_\_\_ год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприя-тия,  единица  измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 20\_\_ год | Фактичес-кое значение  показателя мероприя-тия | Обоснова-ние  причин отклоне-ния  (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП 1.1 (указать наименование) | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная  программа | всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Участник 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
| участник 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ВЦП 1.1 | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Приложение N 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Калманского муниципального образования» на 2018-2022 годы

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Муниципального образования Калманский сельсовет, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией села, а также совместно (далее - разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4. Срок разработки дизайн-проекта, включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов - в течение 20 календарных дней со дня утверждения Программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Муниципального образования Калманский сельсовет, а также на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2. Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации в срок до 01 июля текущего года.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Муниципального образования Калманский сельсовет.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эскиз товара (изделия)** | **Технические характеристики** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | Парковый (уличный) диван без боковин  высота не менее 800мм, не более 1000 мм  длина не менее 1900мм, не более 2100 мм  ширина не менее 500мм, не более 600мм |
| 2. |  | Урна металлическая, состоящая из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На дне ведра  должны быть отверстия для стока дождевой воды.  Высота не менее 600мм, не более 700 мм  V не менее 40литров, не более 60 литров |

Приложение N 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Калманского муниципального образования на 2018 – 2022 годы

**Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование общественных и дворовых территории, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения | Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | 1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  1.2 Благоустройство общественных территории: | Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни села необходимо при благоустройстве общественных и дворовых территорий предусмотреть: - Устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей парковых; - оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;  - оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации,  - оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;  - увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости. |

# 

1. Нормативная стоимость подлежит уточнению по результатам общественных обсуждений настоящего проекта [↑](#footnote-ref-1)